## Planning
Planning
Elève | Leon Bergmann | [11 empty] | Classe | 300233
Projet | Remnant 2 Build Planner | [11 empty] | Module |  | 151
| Bloc 1 |  |  | Bloc 2 |  |  | Bloc 3 |  |  | Bloc 4 |  |  | Bloc 5
Tâches | 27.01.2025 - MAT | 27.01.2025 - A-M | 28.01.2025 - MAT | 03.02.2025 - MAT | 03.02.2025 - A-M | 04.02.2025 - MAT | 10.02.2025 - MAT | 10.02.2025 - A-M | 11.02.2025 - MAT | 17.02.2025 - MAT | 17.02.2025 - A-M | 18.02.2025 - MAT | 24.02.2025 - MAT | 24.02.2025 - A-M | 25.02.2025 - MAT
Exercices / découverte | X | X | X
Analyse
Use case |  | X
Maquettes |  | X | X |  | X
activity diagram |  |  | X | X
system sequence diagram |  |  |  | X
ER diagram |  |  | X
Conception
class diagram client |  |  |  |  | X | X
class diagram server | [5 empty] | X
relation schema |  |  |  | X
sequence interaction diagram | [5 empty] | X
test concept | [5 empty] | X
Réalisation
Login Page
Build Planner Page
Database
add Data to database
Login/Logout system
sign up system
load builds
create Build
modify build
delete Build
calculations
Tests de l'application

## Journal de travail
Journal de travail - 151
Elève / classe | Leon Bergmann
Projet | Remnant 2 Build Planner
Date | Travail effectué | Temps d'exécution [heures]
2025-01-27 | Finished the Use case diagram | 1
2025-01-27 | Started with the maquettes | 1
2025-01-28 | Finished the maquettes | 1
2025-01-28 | Started with the planning | 1
2025-01-28 | Made the ER Schema | 1
2025-01-28 | Made the Activity Diagram | 1
2025-02-03 | updated the Maquettes | 1
2025-02-03 | updated the activity and sequence diagrams | 1.5
2025-02-03 | made the relation Schema | 1.5
2025-02-03 | made the class diagram for the client | 2
2025-02-03 | started with the class diagram for the server | 2
2025-02-04 | finished the class diagram for the server | 0.5
2025-02-04 | made the sequence interaction diagram | 3
2025-02-04 | made the test concept | 0.5
Total |  | 18
A mettre :
· Toutes les tâches effectuées sur le projet
o Les problèmes rencontrés
· Toutes les rencontres avec le professeur
o Ce qui a été contrôlé
o Ce qui a été décidé